## 人员资源情况
开始时间 | 结束时间 | 人员 | 工时
2026-07-17 | 2026-07-31 | @魏殷浩(80019157)

## 任务计划表
|  |  |  | 项目 | 开始时间 | 结束时间 | 项目描述 | 资源描述
[8 empty] | 资源类型 | 资源名称 | 资源开始时间 | 资源结束时间 | 日平均工时投入 （h）
|  |  | 巴西经营中心 | 巴西NB-V3 | / | 2026-10-23 | TR4A-测试阶段 | 项目经理 | @项家祺(80004213)(项家祺) | / | 2026-10-23 | 1
|  |  | 巴西经营中心 |  |  |  |  | 固件设计文档 | @项家祺(80004213)(项家祺) | / | 2026-07-30 | 4
|  |  | 巴西经营中心 |  |  |  |  | 固件工程师 | @袁琮欣(80015786)(袁琮欣) | / | 2026-09-23 | 8
|  |  | 巴西经营中心 |  |  |  |  | 固件工程师 | @李昊龙(80016809) | / | 2026-09-23 | 8
|  |  | 巴西经营中心 |  |  |  |  | 固件工程师-L660测试/BC680 | @袁琮欣(80015786)(袁琮欣) | 2026-07-15 | 2026-07-18 | 0.5
|  |  | 巴西经营中心 |  |  |  |  | 硬件工程师-PCB调整 | @童景顺(80004217)(童景顺) | / | / | 1
|  |  | 巴西经营中心 | 巴西NB-V3.1预研 |  |  |  | 固件工程师-三轴传感器预研 | @张国庆(80019159) | 2026-07-20 | 2026-08-03 | 4
|  |  | 巴西经营中心 | 巴西脉冲-V3 |  |  |  | 项目经理 | @项家祺(80004213)(项家祺) | / | 2026-10-23 | 1
|  |  | 巴西经营中心 | 巴西脉冲-V3 |  |  |  | 硬件工程师 | @童景顺(80004217)(童景顺) |  |  | 7
|  |  | 巴西经营中心 | 巴西脉冲-V3 |  |  |  | SE设计 | @项家祺(80004213)(项家祺) | / | 2026-07-30 | 4
|  |  | 巴西经营中心 | 巴西脉冲-V3 |  |  |  | 固件工程师-开发 | 朱葵阳 | 1900-01-01 | 2026-07-30 | 8
|  |  | 巴西经营中心 | 巴西脉冲-V3 |  |  |  | 固件工程师-认证跟踪 | @朱葵阳(80019092)(朱葵阳) | 2026-07-22 | 2026-09-23 | 1.5
|  |  | 巴西经营中心 | 巴西脉冲-V3 |  |  |  | 硬件工程师-PCB调整 | @童景顺(80004217)(童景顺)
|  |  | 巴西经营中心 | 巴西WMBUS-walkby |  |  |  | 项目经理 | @项家祺(80004213)(项家祺) | / | / | 0.5
|  |  | 巴西经营中心 |  |  |  |  | SE设计 | @项家祺(80004213)(项家祺) | / | 2026-07-30 | 4
|  |  | 巴西经营中心 |  |  |  |  | 固件工程师-调试样机 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-02 | 2026-08-05 | 1
|  |  | 巴西经营中心 |  |  |  |  | 固件工程师-开发设计 | @朱葵阳(80019092)(朱葵阳) | 2026-07-17 | 2026-08-13 | 6
| 已删除 |  | 巴西经营中心 |  |  |  |  | 固件工程师-开发设计 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-27 | 2026-08-15 | 6
|  |  | 巴西经营中心 |  |  |  |  | 硬件工程师-PCB调整 | @童景顺(80004217)(童景顺) |  |  | 7
|  |  | 巴西经营中心 |  |  |  |  | 固件工程师-测试跟踪 | @朱葵阳(80019092)(朱葵阳) | 2026-08-15 | 2026-10-05 | 2
|  |  | 巴西经营中心 |  |  |  |  | 固件工程师-认证跟踪 | @朱葵阳(80019092)(朱葵阳) | 2026-10-05 | 2026-12-04 | 1
已归档 |  |  | 巴西经营中心 | 巴西LoRa-Walkby方案 |  |  | TAG26帧修改 | 固件工程师 | @答金雨(80016793) | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 2
已归档 |  |  | 拉美 | 智利-NB |  |  | 特殊-联调阶段 7月2日-系统IP申请问题，未完成联调 7月8日-预约二次联调 | 固件工程师 | @答金雨(80016793) | / | 2026-07-24 | 3
|  |  |  | 秘鲁-CAT1 |  |  | TR4A-测试阶段 | 固件工程师 | @答金雨(80016793) | / | 2026-07-20 | 6
|  |  |  | 墨西哥MIAA |  |  | TR4A-测试阶段 | 项目经理 | @危才文(80018808) | / | 2026-09-10 | 0.5
[7 empty] | TR4A-测试阶段 | 固件工程师-测试 | @危才文(80018808) | / | 2026-07-22 | 4
|  |  |  | 多米尼加-补货 |  |  | 补充验证 | 硬件工程师 | @舒杰(80018942) | / | 2026-07-31 | 6
|  |  |  | 哥伦比亚相关 |  |  | 哥伦比亚EVB项目复测 | 固件工程师 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-27 | 2026-08-05 | 1
已归档 | [6 empty] | DN40-LoRaWAN测试 | 固件工程师 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 0.8
|  |  | 欧洲 | WMBUS-OMS |  |  | TR4-设计开发阶段 | 固件工程师 | @危才文(80018808) | / | 2026-07-08 | 6
|  |  |  | NB-CE |  |  | 样机制作阶段 |  |  | / | /
| 已删除 |  |  | 欧洲短款1代产品 |  |  |  | 项目经理 | @童景顺(80004217)(童景顺) | / | 2026-09-30 | 0.5
| 已删除 | [6 empty] | 硬件设计-硬件设计文档 | @童景顺(80004217)(童景顺) | 2026-07-18 | 2026-08-06 | 2
| 已删除 | [6 empty] | 硬件工程师-PCB设计 | @童景顺(80004217)(童景顺) | 2026-08-08 | 2026-08-11 | 7
| 已删除 | [6 empty] | 固件概要设计 | @项家祺(80004213)(项家祺) | 2026-07-18 | 2026-08-07 | 2
| 已删除 | [6 empty] | 固件开发-乌拉圭版本移植 | @李昊龙(80016809) | 2026-08-08 | 2026-08-30 | 1
| 已删除 | [6 empty] | 固件开发-乌拉圭版本移植 | @袁琮欣(80015786)(袁琮欣) | 2026-08-08 | 2026-08-30 | 1
| 已删除 | [6 empty] | 固件工程师-固件内测 | @张国庆(80019159) | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 8
| 已删除 | [6 empty] | 固件工程师-内容修复 | @袁琮欣(80015786)(袁琮欣) | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 8
| 已删除 | [6 empty] | 固件工程师-测试跟踪 | @袁琮欣(80015786)(袁琮欣) | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 1
| 已删除 | [6 empty] | 固件工程师-测试跟踪 | @李昊龙(80016809) | 2026-09-14 | 2026-10-16 | 1.5
| 已删除 | [6 empty] | 乌拉圭投标样机 | @童景顺(80004217)(童景顺) | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦-LoRa |  |  |  | 项目经理 | @答金雨(80016793) | 2026-07-03 | 2026-08-24 | 0.5
| 已删除 | 1day | [5 empty] | SE设计 | @毛文豪(80018842) | / | 2026-07-22 | 8
| 已删除 | 3days | [5 empty] | 固件工程师-固件开发 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-22 | 2026-07-25 | 7
已归档 |  | 14days | [5 empty] | 固件工程师-测试跟踪 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-25 | 2026-08-09 | 2
已归档 |  |  |  | 印尼 BLE表 |  |  |  | 固件工程师-固件开发 | @危才文(80018808) | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 4
|  |  | 中东 | 沙特-NB水表 | 2026-07-03 | / | 预研阶段 | 硬件工程师 | @童景顺(80004217)(童景顺) |  |  | 2
|  |  | 中东 | 沙特-NB水表 |  |  | 预研阶段 | 固件工程师-压力传感器功能测试 | 魏殷浩 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 6
|  |  | 中东 | 沙特-NB水表 |  |  | 预研阶段 | 固件工程师-压力传感器驱动开发 | 魏殷浩 | 2026-08-01 | 2026-08-20 | 7
|  |  | 中东 | 沙特-NB水表 |  |  | 预研阶段 | 硬件工程师-压力功能性能测试 | @姚金星(80019160) | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 4
|  |  | 产品降本 | 研究院LoRaWAN |  |  | LoRaWAN通用产品+兼容lierda | 固件工程师-开发 | @危才文(80018808) | 2026-07-20 | 2026-08-04 | 6
[8 empty] | 固件工程师-回归测试 | @危才文(80018808) | 2026-08-05 | 2026-08-15 | 2
[8 empty] | 固件工程师-集成测试配合 | @危才文(80018808) | 2026-08-16 | 2026-09-15 | 1
[8 empty] | 硬件工程师-lay out | @童景顺(80004217)(童景顺) |  |  | 7
[8 empty] | 硬件工程师-天线破独测试（LoRa+LoRaWAN） | @姚金星(80019160) |  |  | 7
[8 empty] | 硬件工程师-天线破独测试（LoRa+LoRaWAN） | @舒杰(80018942)
|  |  | 产品竞争力提升 | DLMS -GCP |  |  | GCP-BETA测试跟踪 | 项目经理 | @项家祺(80004213)(项家祺) | 2026-08-30 | 2026-10-08 | 0.5
[8 empty] | DLMS-BETA版本功能调整 | @袁琮欣(80015786)(袁琮欣) | 2026-08-30 | 2026-10-08 | 0.5
已归档 |  |  | 人员梯队建设 | 应届生实习 |  |  |  | 生产轮岗 | @姚金星(80019160) | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 8
已归档 | [7 empty] | 生产轮岗 | @舒杰(80018942) | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 8
已归档 | [7 empty] | 生产轮岗 | @魏殷浩(80019157) | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 8
[8 empty] | 生产轮岗 | @张国庆(80019159) | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 8
|  |  |  | 日常工作 |  |  |  | 硬件工程师-Bom、产品ID维护 | @童景顺(80004217)(童景顺) | / | / | 1
[8 empty] | 硬件工程师-Bom、产品ID规则学习 | @姚金星(80019160) | 2026-07-20 | 2026-08-10 | 2
[8 empty] | 硬件工程师-Bom、产品ID规则学习 | @舒杰(80018942) | 2026-07-20 | 2026-08-10 | 2
[8 empty] | HFP-代码架构学习 | @魏殷浩(80019157) | 2026-07-20 | 2026-08-10 | 1
[8 empty] | HFP-代码架构学习 | @张国庆(80019159) | 2026-07-20 | 2026-08-10 | 1
|  |  | 日常工作 | 升级工具制作 |  |  |  |  | @魏殷浩(80019157) | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 6
| 已删除 |  | 测试部门 | 测试项目A | 2026-07-01 | 2026-07-30 | E2E测试项目 | 测试 | 测试人员 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 8
| 已删除 |  | 测试部门 | 测试项目A | 2026-07-01 | 2026-07-15 | E2E测试-延期项目A | 测试 | 测试人员A | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 8
| 已删除 |  | 测试部门 | 测试项目B | 2026-08-01 | 2026-08-30 | E2E测试-项目B（待删除） | 测试 | 测试人员B | 2026-08-01 | 2026-08-15 | 6
| 已删除 |  | 测试部门 | 测试项目C | 2026-09-01 | 2026-09-30 | E2E测试-项目C（待归档） | 测试 | 测试人员C | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 7
| 已删除 |  | test | TEST WEB |  |  | 归档 | 项目经理 | 项家祺 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 8
| 已删除 |  | 测试部门 | 消失测试项目A | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 测试重新登录后是否消失 | 测试 | 测试人员 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 8
| 已删除 |  | 测试部门 | 测试项目A | 2026-07-01 | 2026-07-15 | E2E测试-延期项目A | 测试 | 测试人员A | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 8
| 已删除 |  | 测试部门 | 测试项目B | 2026-08-01 | 2026-08-30 | E2E测试-项目B（待删除） | 测试 | 测试人员B | 2026-08-01 | 2026-08-15 | 6
| 已删除 |  | 测试部门 | 测试项目C | 2026-09-01 | 2026-09-30 | E2E测试-项目C（待归档） | 测试 | 测试人员C | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 7
| 已删除 |  | 测试 | TEST WEB |  |  | 新增 | 项目经理 | 张丹 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 8
| 已删除 |  | 测试 | TEST WEB |  |  | 新增 | 项目经理 | 刘璠 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 8
已归档 | 已删除 |  | 测试 | TEST WEB |  |  | 新增 | 项目经理 | 张丹 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 8
已归档 | 已删除 |  | 测试 | TEST WEB |  |  | 新增 | 项目经理 | 张丹 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 8
| 已删除 |  | 测试 | TEST WEB |  |  | 删除 | 项目经理 | 项家祺 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 8
已归档 | 已删除 |  | 测试 | TEST WEB |  |  | 归档 | 项目经理 | 刘璠 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 8
| 已删除 |  | 测试 | TEST WEB |  |  | 新增 | 项目CHAT | 项家祺 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 8
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR1 | 需求导入 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 0
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR1 | 需求评审 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 0
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR3 | 巴勒斯坦二开SE文档评审 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 8
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4 | 水表固件代码编写 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-23 | 2026-07-25 | 6
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4 | 水表固件自测 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 6
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4 | CIU固件代码编写 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 6
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4A | 样机制作 | @文春英 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4 | 测试用例评审 | @袁知正 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4A | 测试报告 | @袁知正 | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 8
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4A | 测试报告评审 | @袁知正 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 1
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR5 | 生产工艺及规程制定 | @肖庆阳 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 8
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR5 | 产品参数配置表 | @毛文豪(80018842) | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR5 | 生产资料归档 | @肖庆阳 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 8
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR5 | 项目结项评审 | @毛文豪(80018842) | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 16
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR1 | 需求导入 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 0
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR1 | 需求评审 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 0
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR3 | 巴勒斯坦二开SE文档评审 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 8
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4 | 水表固件代码编写 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-23 | 2026-07-25 | 6
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4 | 水表固件自测 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 6
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4 | CIU固件代码编写 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 6
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4A | 样机制作 | @文春英 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4 | 测试用例评审 | @袁知正 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4A | 测试报告 | @袁知正 | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 8
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4A | 测试报告评审 | @袁知正 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 1
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR5 | 生产工艺及规程制定 | @肖庆阳 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 8
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR5 | 产品参数配置表 | @毛文豪(80018842) | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR5 | 生产资料归档 | @肖庆阳 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 8
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR5 | 项目结项评审 | @毛文豪(80018842) | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 1
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR1 | 需求导入 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 0
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR1 | 需求评审 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 0
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR3 | 巴勒斯坦二开SE文档评审 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 8
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4 | 水表固件代码编写 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-23 | 2026-07-25 | 6
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4 | 水表固件自测 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 6
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4 | CIU固件代码编写 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 6
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4A | 样机制作 | @文春英 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4 | 测试用例评审 | @袁知正 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4A | 测试报告 | @袁知正 | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 8
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4A | 测试报告评审 | @袁知正 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 1
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR5 | 生产工艺及规程制定 | @肖庆阳 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 8
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR5 | 产品参数配置表 | @毛文豪(80018842) | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR5 | 生产资料归档 | @肖庆阳 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 8
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR5 | 项目结项评审 | @毛文豪(80018842) | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 1
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR1 | 需求导入 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 0
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR1 | 需求评审 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 0
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR3 | 巴勒斯坦二开SE文档评审 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 8
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4 | 水表固件代码编写 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-23 | 2026-07-25 | 6
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4 | 水表固件自测 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 6
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4 | CIU固件代码编写 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 6
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4A | 样机制作 | @文春英 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4 | 测试用例评审 | @袁知正 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4A | 测试报告 | @袁知正 | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 8
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4A | 测试报告评审 | @袁知正 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 1
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR5 | 生产工艺及规程制定 | @肖庆阳 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 8
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR5 | 产品参数配置表 | @毛文豪(80018842) | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR5 | 生产资料归档 | @肖庆阳 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 8
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR5 | 项目结项评审 | @毛文豪(80018842) | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 1
已归档 |  |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR1 | 需求导入 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 0
已归档 |  |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR1 | 需求评审 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 0
已归档 |  |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR3 | 巴勒斯坦二开SE文档评审 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 8
|  |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4 | 水表固件代码编写 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-23 | 2026-07-25 | 6
|  |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4 | 水表固件自测 | @毛文豪(80018842) | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 6
|  |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4 | CIU固件代码编写 | 毛文豪 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 6
|  |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4A | 样机制作 | 文春英 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2
|  |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4 | 测试用例评审 | @袁知正 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2
|  |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4A | 第一轮测试 | 袁知正 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 8
|  |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR4A | 测试报告评审 | 袁知正 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1
|  |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR5 | 生产工艺及规程制定 | 肖庆阳 | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 8
|  |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR5 | 产品参数配置表 | @毛文豪(80018842) | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2
|  |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR5 | 生产资料归档 | @肖庆阳 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 8
|  |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 2026-07-09 | 2026-08-15 | TR5 | 项目结项评审 | @毛文豪(80018842) | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 1
|  |  | 日常工作 | 非洲工装-曾翔 | 1900-01-01 | 2100-01-01 | 非洲蓝牙工装 | 固件工程师-开发 | @项家祺(80004213)(项家祺) | 2026-07-27 | 2026-08-09 | 8
|  |  | 日常工作 | 非洲工装-曾翔 | 1900-01-01 | 2100-01-01 | 非洲蓝牙工装 | 固件工程师-开发 | @项家祺(80004213)(项家祺) | 2026-07-27 | 2026-08-09 | 8
| 已删除 |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 1900-01-01 | 2100-01-01 | 第二轮测试 | 测试工程师 | @袁知正 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 8
|  |  | 亚洲 | 巴勒斯坦超声户表二开 | 1900-01-01 | 2100-01-01 | TR4A | 第二轮测试 | @袁知正 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 8
已归档 |  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR1 | 计划阶段 | @童景顺(80004217)(童景顺) | 2026-07-13 | 2026-07-18 | 1
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR3 | 结构概要设计评审 | @罗穗安 | 2026-07-19 | 2026-08-06 | 0
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR3 | 硬件概要设计评审 | @童景顺(80004217)(童景顺) | 2026-07-18 | 2026-08-06 | 2
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR3 | 固件概要设计评审 | @项家祺(80004213)(项家祺) | 2026-07-18 | 2026-08-07 | 2
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4 | 结构详细设计评审 | @罗穗安 | 2026-08-07 | 2026-08-12 | 2
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4 | 开模 | @罗穗安 | 2026-08-13 | 2026-09-21 | 2
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4 | 物料编码申请 | @罗穗安 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 0
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4 | 模具验证 | @罗穗安 | 2026-09-25 | 2026-09-27 | 2
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4 | 修模 | @罗穗安 | 2026-09-28 | 2026-10-12 | 2
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4 | 硬件详细设计评审 | @童景顺(80004217)(童景顺) | 2026-08-06 | 2026-08-09 | 4
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4 | 物料编码申请 | @童景顺(80004217)(童景顺) | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4 | BOM评审 | @童景顺(80004217)(童景顺) | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 1
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4 | 硬件详细设计文档归档 | @童景顺(80004217)(童景顺) | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4 | SDK-CBB开发 | @袁琮欣(80015786)(袁琮欣) | 2026-08-09 | 2026-08-12 | 6
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4 | 计量开发 | @袁琮欣(80015786)(袁琮欣) | 2026-08-09 | 2026-08-12 | 6
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4 | 显示开发 | @李昊龙(80016809) | 2026-08-13 | 2026-08-16 | 6
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4 | 控制开发 | @李昊龙(80016809) | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 6
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4 | 通讯开发 | @袁琮欣(80015786)(袁琮欣) | 2026-08-20 | 2026-08-29 | 6
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4 | 快照开发 | @李昊龙(80016809) | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 6
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4 | 生产相关开发 | @李昊龙(80016809) | 2026-08-22 | 2026-08-30 | 6
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4 | 固件验证阶段 | 张国庆 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | 6
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4 | 测试方案(大纲）设计 | @袁知正 | 2026-08-08 | 2026-08-12 | 5
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4 | 测试方案（大纲）评审 | @袁知正 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 5
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4 | 测试用例评审 | @袁知正 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 5
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4 | 辅助器具设计 | @肖庆阳 | 2026-08-08 | 2026-09-21 | 3
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4A | EVT机下单 | @韩燕飞 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 1
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4A | EVT-原型样机BOM归档 | @童景顺(80004217)(童景顺) | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4A | 原型样机采购 | @采购 | 2026-08-15 | 2026-09-09 | 0
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4A | 原先相机生产 | @文春英 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 8
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4A | 可生产性评估 | @肖庆阳 | 2026-09-11 | 2026-09-13 | 8
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4A | 内测/单元测试 | @童景顺(80004217)(童景顺) | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 3
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4A | 性能测试 | @贾峰 | 2026-09-13 | 2026-09-27 | 8
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4A | 委外测试 | @袁知正 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 4
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4A | 功能测试 | @袁知正 | 2026-09-13 | 2026-09-27 | 8
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4A | 硬件测试问题修改 | @童景顺(80004217)(童景顺) | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 4
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4A | 结构测试问题修改 | @罗穗安 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 4
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4A | 固件测试问题修改 | @袁琮欣(80015786)(袁琮欣) | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 4
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4A | 乌拉圭样机输出 | @童景顺(80004217)(童景顺) | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4A | 性能测试 | @贾峰 | 2026-09-30 | 2026-10-14 | 8
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4A | 委外测试 | @袁知正 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 4
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4A | 功能测试 | @袁知正 | 2026-09-30 | 2026-10-14 | 8
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4A | 硬件测试问题修改 | @童景顺(80004217)(童景顺) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 4
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4A | 结构测试问题修改 | @罗穗安 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 4
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR4A | 固件测试问题修改 | @袁琮欣(80015786)(袁琮欣) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 4
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR5 | DVT下单 | @韩燕飞 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR5 | DVT-BOM归档 | @童景顺(80004217)(童景顺) | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR5 | DVT-样机制作 | @文春英 | 2026-11-13 | 2026-11-17 | 8
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR5 | DVT样机可生产性（定型机）评审 | @肖庆阳 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 8
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR5 | 工艺评审整改回复 | @肖庆阳 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 8
|  |  | 欧洲 | 欧洲短款表 | 2026-07-13 | 2027-03-28 | TR6 | 集成测试 | @杨慧霞 | 2026-11-20 | 2026-12-05 | 0
|  |  | 产品降本 | 研究院LoRaWAN | 1900-01-01 | 2100-01-01 | 测试lorawan项目主板基础功能 | 固件工程师 | @答金雨(80016793) | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 8
已归档 |  |  | 测试 | TEST demand | 1900-01-01 | 2100-01-01 | 新增 | 项目经理 | @项家祺(80004213)(项家祺) | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 8
已归档 |  |  | 测试 | TEST demand | 1900-01-01 | 2100-01-01 | 2 | 项目CHAT | @项家祺(80004213)(项家祺) | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 8
已归档 |  |  | 测试 | 测试看板 | 1900-01-01 | 2100-01-01 | 测试 | 项目经理 | @项家祺(80004213)(项家祺) | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 8
|  |  | 测试 | 测试看板 | 1900-01-01 | 2100-01-01 | 测试 | 测试工程师 | @项家祺(80004213)(项家祺) | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 8

## 操作记录
操作ID | 操作时间 | 操作人 | 操作类型 | 项目ID列表 | 项目名列表 | 变更前内容 | 变更后内容 | 状态 | 关联审批ID | 审批人 | 审批时间
OP-20260723-001 | 2026-07-23T12:00:00 | testuser | archive | [1, 2, 3] | ["项目A", "项目B", "项目C"] | {"状态": "active"} | {"状态": "archived"} | pending
OP-20260723-002 | 2026-07-23T13:00:00 | zky | edit | [100] | ["测试项目A"] | {"负责人": "张三"} | {"负责人": "李四"} | cancelled |  | zky | 2026-07-23T06:24:45.243307
OP-20260723-003 | 2026-07-23T14:00:00 | zky | edit | [101] | ["测试撤回项目"] | {"负责人": "张三"} | {"负责人": "李四"} | cancelled |  | zky | 2026-07-23T05:27:51.082235
OP-20260723-004 | 2026-07-23T15:00:00 | testuser2 | archive | [200] | ["撤回测试项目"] |  |  | cancelled |  | testuser2 | 2026-07-23T05:28:49.988722
OP-20260723-005 | 2026-07-23T06:25:42.336944 | zky | archive | [52] | ["沙特-NB水表"] | {} | {} | rejected |  | xjq | 2026-07-23T06:28:36.029791
OP-20260723-006 | 2026-07-23T06:27:17.041237 | lhl | archive | [54] | ["沙特-NB水表"] | {} | {} | approved |  | xjq | 2026-07-23T06:28:21.733796
OP-20260723-007 | 2026-07-23T07:56:35.008802 | mwh | edit | [152] | ["巴勒斯坦超声户表二开"] | {"资源名称": "毛文豪", "资源开始时间": "2026-07-29", "资源结束时间": "2026-07-30", "资源类型": "CIU固件代码编写", "日平均工时": 6} | {"资源名称": "毛文豪", "资源开始时间": "2026-07-30", "资源结束时间": "2026-07-31", "资源类型": "CIU固件代码编写", "日平均工时": 6} | approved |  | xjq | 2026-07-23T09:05:22.196252
OP-20260723-008 | 2026-07-23T07:58:53.007876 | mwh | edit | [157] | ["巴勒斯坦超声户表二开"] | {"资源名称": "肖庆阳", "资源开始时间": "2026-08-13", "资源结束时间": "2026-08-14", "资源类型": "生产工艺及规程制定", "日平均工时": 8} | {} | rejected |  | xjq | 2026-07-23T10:43:17.299129
OP-20260723-009 | 2026-07-23T07:59:29.311253 | mwh | edit | [155] | ["巴勒斯坦超声户表二开"] | {"资源名称": "袁知正", "资源开始时间": "2026-07-30", "资源结束时间": "2026-08-12", "资源类型": "测试报告", "日平均工时": 8} | {"资源名称": "袁知正", "资源开始时间": "2026-07-30", "资源结束时间": "2026-08-14", "资源类型": "测试报告", "日平均工时": 8} | approved |  | xjq | 2026-07-23T09:07:00.994720
OP-20260723-010 | 2026-07-23T08:03:07.712347 | mwh | archive | [31] | ["哥伦比亚相关"] | {} | {} | cancelled |  | mwh | 2026-07-23T10:44:53.907149
OP-20260723-011 | 2026-07-23T08:03:12.506476 | mwh | archive | [31] | ["哥伦比亚相关"] | {} | {} | approved |  | xjq | 2026-07-23T08:20:37.902251
OP-20260723-012 | 2026-07-23T09:11:06.675414 | mwh | edit | [155] | ["巴勒斯坦超声户表二开"] | {"资源名称": "袁知正", "资源开始时间": "2026-07-30", "资源结束时间": "2026-08-14", "资源类型": "测试报告", "日平均工时": 8} | {"资源名称": "袁知正", "资源开始时间": "2026-07-30", "资源结束时间": "2026-08-05", "资源类型": "第一轮测试", "日平均工时": 8} | approved |  | xjq | 2026-07-23T09:16:57.270975
OP-20260723-013 | 2026-07-23T09:11:38.074728 | mwh | edit | [153] | ["巴勒斯坦超声户表二开"] | {"资源名称": "文春英", "资源开始时间": "2026-07-30", "资源结束时间": "2026-08-03", "资源类型": "样机制作", "日平均工时": 2} | {"资源名称": "文春英", "资源开始时间": "2026-07-28", "资源结束时间": "2026-08-30", "资源类型": "样机制作", "日平均工时": 2} | approved |  | xjq | 2026-07-23T09:16:29.173013
OP-20260723-014 | 2026-07-23T09:13:28.712841 | mwh | add | [] | ["巴勒斯坦超声户表二开"] | {} | {"部门": "亚洲", "项目": "巴勒斯坦超声户表二开", "项目开始时间": "1900-01-01", "项目结束时间": "2100-01-01", "项目描述": "第二轮测试", "资源类型": "测试工程师", "资源名称": "袁知正", "资源开始时间": "2026-08-07", "资源结束时间": "2026-08-13", "日平均工时": 8, "已归档": false} | approved |  | xjq | 2026-07-23T09:16:01.868320
OP-20260723-015 | 2026-07-23T09:31:29.791935 | mwh | archive | [49] | ["巴勒斯坦-LoRa"] | {} | {} | cancelled |  | mwh | 2026-07-23T10:44:27.799263
OP-20260723-016 | 2026-07-23T09:31:51.500903 | mwh | edit | [153] | ["巴勒斯坦超声户表二开"] | {"部门": "亚洲", "项目": "巴勒斯坦超声户表二开", "项目描述": "TR4A", "资源类型": "样机制作", "资源名称": "文春英", "资源开始时间": "2026-07-28", "资源结束时间": "2026-08-30", "日平均工时": 2} | {"部门": "亚洲", "项目": "巴勒斯坦超声户表二开", "项目描述": "TR4A", "资源类型": "样机制作", "资源名称": "文春英", "资源开始时间": "2026-07-28", "资源结束时间": "2026-07-30", "日平均工时": 2} | cancelled |  | mwh | 2026-07-23T10:44:38.898072
OP-20260723-017 | 2026-07-23T09:32:45.853556 | mwh | add | [] | ["巴勒斯坦超声户表二开"] | {} | {"部门": "亚洲", "项目": "巴勒斯坦超声户表二开", "项目开始时间": "1900-01-01", "项目结束时间": "2100-01-01", "项目描述": "TR4A", "资源类型": "硬件工程师", "资源名称": "袁知正", "资源开始时间": "2026-08-07", "资源结束时间": "2026-08-13", "日平均工时": 8, "已归档": false} | approved |  | xjq | 2026-07-23T09:35:06.995095
OP-20260723-018 | 2026-07-23T09:33:19.999310 | mwh | edit | [156] | ["巴勒斯坦超声户表二开"] | {"部门": "亚洲", "项目": "巴勒斯坦超声户表二开", "项目描述": "TR4A", "资源类型": "测试报告评审", "资源名称": "袁知正", "资源开始时间": "2026-08-12", "资源结束时间": "2026-08-13", "日平均工时": 1} | {"部门": "亚洲", "项目": "巴勒斯坦超声户表二开", "项目描述": "TR4A", "资源类型": "测试报告评审", "资源名称": "袁知正", "资源开始时间": "2026-08-14", "资源结束时间": "2026-08-14", "日平均工时": 1} | cancelled |  | mwh | 2026-07-23T10:44:07.697934
OP-20260723-019 | 2026-07-23T10:55:05.850780 | xjq | archive | [49] | ["巴勒斯坦-LoRa"] | {} | {} | cancelled |  | xjq | 2026-07-23T10:55:58.153140
OP-20260723-020 | 2026-07-23T10:56:46.555623 | mwh | archive | [49] | ["巴勒斯坦-LoRa"] | {} | {} | rejected |  | xjq | 2026-07-23T10:57:40.058859
OP-20260723-021 | 2026-07-23T10:59:28.957789 | mwh | edit | [153] | ["巴勒斯坦超声户表二开"] | {"部门": "亚洲", "项目": "巴勒斯坦超声户表二开", "项目描述": "TR4A", "资源类型": "样机制作", "资源名称": "文春英", "资源开始时间": "2026-07-28", "资源结束时间": "2026-08-30", "日平均工时": 2} | {"部门": "亚洲", "项目": "巴勒斯坦超声户表二开", "项目描述": "TR4A", "资源类型": "样机制作", "资源名称": "文春英", "资源开始时间": "2026-07-28", "资源结束时间": "2026-07-31", "日平均工时": 2} | approved |  | xjq | 2026-07-23T10:59:55.551441
OP-20260723-022 | 2026-07-23T11:01:27.658035 | mwh | edit | [156] | ["巴勒斯坦超声户表二开"] | {"部门": "亚洲", "项目": "巴勒斯坦超声户表二开", "项目描述": "TR4A", "资源类型": "测试报告评审", "资源名称": "袁知正", "资源开始时间": "2026-08-12", "资源结束时间": "2026-08-13", "日平均工时": 1} | {"部门": "亚洲", "项目": "巴勒斯坦超声户表二开", "项目描述": "TR4A", "资源类型": "测试报告评审", "资源名称": "袁知正", "资源开始时间": "2026-08-14", "资源结束时间": "2026-08-14", "日平均工时": 1} | approved |  | xjq | 2026-07-23T11:01:50.452723
OP-20260723-023 | 2026-07-23T11:12:56.838330 | mwh | archive | [49] | ["巴勒斯坦-LoRa"] | {"部门": "亚洲", "项目": "巴勒斯坦-LoRa", "项目描述": "", "资源类型": "固件工程师-测试跟踪", "资源名称": "毛文豪", "资源开始时间": "2026-07-25", "资源结束时间": "2026-08-09", "日平均工时": 2} | {} | approved |  | xjq | 2026-07-23T11:13:37.533964
OP-20260724-001 | 2026-07-24T05:22:56.185041 | zky | edit | [13] | ["巴西脉冲-V3"] | {"部门": "巴西经营中心", "项目": "巴西脉冲-V3", "项目描述": "", "资源类型": "固件工程师-开发", "资源名称": "朱葵阳", "资源开始时间": "1900-01-01", "资源结束时间": "2026-07-22", "日平均工时": 8} | {"部门": "巴西经营中心", "项目": "巴西脉冲-V3", "项目描述": "", "资源类型": "固件工程师-开发", "资源名称": "朱葵阳", "资源开始时间": "1900-01-01", "资源结束时间": "2026-07-30", "日平均工时": 8} | approved |  | xjq | 2026-07-24T05:56:31.771530
OP-20260724-002 | 2026-07-24T12:45:03.385353 | dajinyu | archive | [24] | ["巴西LoRa-Walkby方案"] | {"部门": "巴西经营中心", "项目": "巴西LoRa-Walkby方案", "项目描述": "TAG26帧修改", "资源类型": "固件工程师", "资源名称": "答金雨", "资源开始时间": "2026-07-03", "资源结束时间": "2026-07-30", "日平均工时": 2} | {} | approved |  | xjq | 2026-07-24T12:46:10.975588
OP-20260725-001 | 2026-07-25T07:14:52.533144 | xjq | requirement_submit | [] | ["测试需求"] | {} | {"status": "submitted"} | direct
OP-20260727-001 | 2026-07-27T00:21:57.938181 | xjq | requirement_submit | [] | ["测试需求"] | {} | {"status": "submitted"} | direct
OP-20260727-002 | 2026-07-27T00:22:16.731376 | xjq | requirement_reject | [] | ["测试需求"] | {"status": "submitted"} | {"status": "deleted", "拒绝原因": "测试拒绝"} | direct
OP-20260727-003 | 2026-07-27T00:23:49.827749 | xjq | requirement_delete | [] | ["[已删除]"] | {"status": "deleted"} | {"status": "deleted"} | direct
OP-20260727-004 | 2026-07-27T00:24:14.038420 | xjq-cs | requirement_submit | [] | ["测试需求-2"] | {} | {"status": "submitted"} | direct
OP-20260727-005 | 2026-07-27T00:25:46.738610 | xjq-cs | archive | [216] | ["TEST demand"] | {"部门": "测试", "项目": "TEST demand", "项目描述": "新增", "资源类型": "项目经理", "资源名称": "项家祺", "资源开始时间": "2026-07-25", "资源结束时间": "2026-07-25", "日平均工时": 8} | {} | approved |  | xjq | 2026-07-27T00:29:26.126991
OP-20260727-006 | 2026-07-27T00:26:10.833371 | xjq-cs | archive | [217] | ["TEST demand"] | {"部门": "测试", "项目": "TEST demand", "项目描述": "2", "资源类型": "项目CHAT", "资源名称": "项家祺", "资源开始时间": "2026-07-25", "资源结束时间": "2026-07-25", "日平均工时": 8} | {} | approved |  | xjq | 2026-07-27T00:28:46.528678
OP-20260727-007 | 2026-07-27T00:27:06.735835 | xjq | requirement_link_projects | [] | ["测试需求-2"] | {"linked_projects": ["测试看板"]} | {"linked_projects": ["测试看板"]} | direct
OP-20260727-008 | 2026-07-27T05:40:52.435980 | xjq | requirement_submit | [] | ["测试需求看板"] | {} | {"status": "submitted"} | direct
OP-20260727-009 | 2026-07-27T05:41:11.752094 | xjq | requirement_link_projects | [] | ["测试需求看板"] | {"linked_projects": []} | {"linked_projects": ["测试看板"]} | direct
OP-20260727-010 | 2026-07-27T05:41:16.125646 | xjq | requirement_accept | [] | ["测试需求看板"] | {"status": "submitted"} | {"status": "accepted"} | direct
OP-20260727-011 | 2026-07-27T05:50:34.312709 | xjq | requirement_archive | [] | ["测试需求看板"] | {"status": "accepted"} | {"status": "archived"} | direct
OP-20260727-012 | 2026-07-27T05:52:01.700756 | xjq | requirement_submit | [] | ["测试需求看板"] | {} | {"status": "submitted"} | direct
OP-20260727-013 | 2026-07-27T05:52:14.517231 | xjq | requirement_delete | [] | ["[已删除]"] | {"status": "submitted"} | {"status": "deleted"} | direct
OP-20260727-014 | 2026-07-27T05:53:09.419108 | xjq | requirement_delete | [] | ["[已删除]"] | {"status": "deleted"} | {"status": "deleted"} | direct
OP-20260727-015 | 2026-07-27T05:54:36.691535 | xjq | requirement_reject | [] | ["测试需求看板"] | {"status": "archived"} | {"status": "submitted", "拒绝原因": "1234"} | direct
OP-20260727-016 | 2026-07-27T05:54:48.728277 | xjq | requirement_reject | [] | ["测试需求看板"] | {"status": "submitted"} | {"status": "deleted", "拒绝原因": "123"} | direct
OP-20260727-017 | 2026-07-27T06:04:41.301748 | xjq-cs | archive | [149] | ["巴勒斯坦超声户表二开"] | {"部门": "亚洲", "项目": "巴勒斯坦超声户表二开", "项目描述": "TR3", "资源类型": "巴勒斯坦二开SE文档评审", "资源名称": "毛文豪", "资源开始时间": "2026-07-21", "资源结束时间": "2026-07-23", "日平均工时": 8} | {} | approved |  | xjq | 2026-07-27T06:05:42.595540
OP-20260728-001 | 2026-07-28T01:33:47.088262 | wyh | edit | [52] | ["沙特-NB水表"] | {"部门": "中东", "项目": "沙特-NB水表", "项目描述": "预研阶段", "资源类型": "固件工程师-压力传感器学习", "资源名称": "魏殷浩", "资源开始时间": "2026-07-07", "资源结束时间": "2026-07-10", "日平均工时": 6} | {"部门": "中东", "项目": "沙特-NB水表", "项目描述": "预研阶段", "资源类型": "固件工程师-压力传感器I2C功能测试", "资源名称": "魏殷浩", "资源开始时间": "2026-07-28", "资源结束时间": "2026-07-31", "日平均工时": 6} | pending
OP-20260728-002 | 2026-07-28T01:34:29.490633 | wyh | edit | [53] | ["沙特-NB水表"] | {"部门": "中东", "项目": "沙特-NB水表", "项目描述": "预研阶段", "资源类型": "固件工程师-压力传感器驱动开发", "资源名称": "魏殷浩", "资源开始时间": "2026-07-20", "资源结束时间": "2026-07-31", "日平均工时": 7} | {"部门": "中东", "项目": "沙特-NB水表", "项目描述": "预研阶段", "资源类型": "固件工程师-压力传感器驱动开发", "资源名称": "魏殷浩", "资源开始时间": "2026-08-01", "资源结束时间": "2026-08-20", "日平均工时": 7} | pending
OP-20260728-003 | 2026-07-28T02:02:20.086050 | wyh | edit | [52] | ["沙特-NB水表"] | {"部门": "中东", "项目": "沙特-NB水表", "项目描述": "预研阶段", "资源类型": "固件工程师-压力传感器学习", "资源名称": "魏殷浩", "资源开始时间": "2026-07-07", "资源结束时间": "2026-07-10", "日平均工时": 6} | {"部门": "中东", "项目": "沙特-NB水表", "项目描述": "预研阶段", "资源类型": "固件工程师-压力传感器功能测试", "资源名称": "魏殷浩", "资源开始时间": "2026-07-28", "资源结束时间": "2026-07-31", "日平均工时": 6} | approved |  | xjq | 2026-07-28T07:34:30.383344
OP-20260728-004 | 2026-07-28T02:03:08.087594 | wyh | edit | [53] | ["沙特-NB水表"] | {"部门": "中东", "项目": "沙特-NB水表", "项目描述": "预研阶段", "资源类型": "固件工程师-压力传感器驱动开发", "资源名称": "魏殷浩", "资源开始时间": "2026-07-20", "资源结束时间": "2026-07-31", "日平均工时": 7} | {"部门": "中东", "项目": "沙特-NB水表", "项目描述": "预研阶段", "资源类型": "固件工程师-压力传感器驱动开发", "资源名称": "魏殷浩", "资源开始时间": "2026-08-01", "资源结束时间": "2026-08-20", "日平均工时": 7} | approved |  | xjq | 2026-07-28T07:35:04.781010